## 必要項目洗い出しメモ
必要なもの | [5 empty] | サウンド |  |  | システム |  |  |  |  | 演出 |  |  | その他 |  | memo
| タイトル(BGM再生) | [5 empty] | BGM |  |  | 操作性の向上 |  |  |  |  | ペア成立時演出 |  |  | 牌の種類を増やす |  | 52 | ：： | 2Dから3Dに移行
|  | 背景 | [5 empty] | タイトル |  | 確定線の取り消し | [5 empty] | 牌をひっくり返す | [5 empty] | 8 | 調査(見た目・盤面等)
|  | ゲームスタートボタン(SE再生)→メニュー画面へ遷移 | [5 empty] | ステージセレクト |  | 進行不可能タイル(牌) | [5 empty] | 確定エフェクト | [5 empty] | 4 | 類似ゲーム,ギミック調査
| ステージセレクト(BGM再生) | [6 empty] | ゲーム |  | 進行不可能壁 | [5 empty] | クリック時,対応タイルを強調表示 | [5 empty] | 40 | 実装
|  | 難易度(盤面サイズ) | [5 empty] | リザルト | [7 empty] | クリック(線を引いている)時の位置を分かりやすく |  |  |  | 28 | ：： | システム追加
|  |  | 各ステージ星3がマックスの評価 |  |  |  | SE | [8 empty] | 線を強調表示(光らせる) | [5 empty] | 6 | 確定線取り消し
|  |  |  | Easy(8*8) |  |  |  | 決定(クリック) | [13 empty] | 6 | 進行不可能タイル(牌)
[5 empty] | 3～10個 |  |  | 移動(選択切替) | [13 empty] | 6 | 進行不可能壁
|  |  |  | Normal(9*9) |  |  |  | タイルクリック | [13 empty] | 8 | ステージ生成の再構築
[5 empty] | 3～10個 |  |  | タイルドラック | [13 empty] | 2 | タイルドラック時処理修正
|  |  |  | Hard(10*10) |  |  |  | ペア成立 | [11 empty] | 20 | ：： | 操作性の向上
[5 empty] | 3～10個 |  |  | ペア解除 | [13 empty] | 4 | タイルクリック
|  | タイトルへ戻るボタン→タイトル画面へ遷移 | [19 empty] | 16 | タイルドロップ
| ゲーム(BGM再生) | [18 empty] | 12 | ：： | BGM,SE再生
|  | 盤面 | [19 empty] | 8 | サウンドマネージャー
|  | タイル(牌) | [8 empty] | 余力があったら | [10 empty] | 2 | BGM追加
|  | 時間 | [9 empty] | 線の補完 | [9 empty] | 2 | SE追加
|  | 残りペア数 | [9 empty] | 選択タイルの対応タイル隣接マスに止まったら、自動マッチ | [7 empty] | 8 | ：： | ステージセレクト画面の追加
|  | メニューボタン→メニュー表示 | [9 empty] | 線ドラック中に他線に当たったら、当たられた線が消える。 | [9 empty] | 2.4 | 難易度選択
|  |  | 戻る(閉じる)ボタン→メニューを閉じる | [9 empty] | 消えた線のあったタイルから出た時、消えた線が戻る | [8 empty] | 5.6 | ステージ選択
|  |  | リセットボタン(盤面リセット(線・ペア・タイムの初期化)) | [16 empty] | 12 | ：： | ステージに通過不可タイルの追加
|  |  | リスタートボタン(全て再生成) | [18 empty] | 2.4 | 通過不可タイル作成
|  |  | ステージセレクトへ戻るボタン→ステージセレクト画面へ遷移 | [18 empty] | 9.6 | 盤面ランダム生成に通過不可タイルの追加
| リザルト(BGM再生) | [18 empty] | 44 | ：： | ステージ追加とステージクリア評価(星)の追加
|  | クリア時間 | [19 empty] | 8 | ステージ作成エディタ
|  | クリア評価星 | [19 empty] | 8 | ステージ読み込み
|  | 再プレイボタン→ゲーム画面へ遷移 | [19 empty] | 12 | ステージ作成(9～30)
|  | ステージセレクトへ戻るボタン→ステージセレクト画面へ遷移 | [19 empty] | 16 | 星の管理
[20 empty] | 12 | ：： | 演出追加
[22 empty] | 6 | 牌裏返し
[22 empty] | 6 | 確定エフェクト
[20 empty] | 8 | ： | UI追加
リザルト-スコア星表示
ゲーム内メニューの追加
[19 empty] | 計 | 24.5 |  | 人/日
[20 empty] | 196 |  | h